社邻牵手    助力共享

崇川区第八届社区公益助力计划实施指南

（项目周期：2020.1—2020.11）

主办单位：南通市崇川区民政局

承办单位：南通市崇川爱德社会组织建设中心

二〇二〇年一月印发

目  录

引  言	1

关于印发《崇川区第八届社区公益助力计划实施方案》的通知	2

崇川区第八届社区公益助力计划立项情况简介	28

崇川区第八届社区公益助力计划实施流程	29

崇川区社区公益助力计划资金管理办法（试行）	30

关于进一步规范公益助力资金使用的通知	33

崇川区社区公益助力计划项目预算编制说明	35

崇川区第八届社区公益助力计划项目管理办法	38

崇川区第八届社区公益助力计划能力建设清单	42

崇川区财政资金支持公益项目监测与评估工作细则（试行）	43

崇川区第八届社区公益助力计划财务注意事项	48

崇川区第八届社区公益助力计划项目管理使用工具	49

一、 项目资料管理	49

1. 活动方案策划	49

2. 活动记录表	50

3. 活动服务对象签到表	51

4. 活动工作人员签到表	52

5.项目季度活动计划	53

6.项目季度活动反馈表	54

7.项目计划调整申请	55

8.项目评估报告模板	56

二、 财务管理	57

1. 项目资金申请表	57

2. 项目预算调整申请表	59

3.人员补贴	60

4.项目评估财务预决算表模板	62

# 引  言

为进一步规范第八届社区公益助力计划各立项团队的项目实施工作，不断改进服务方法，完善项目综合管理，切实提高项目服务成效，按照《崇川区第八届社区公益助力计划实施方案》（崇民发〔2019〕38号）实施方案要求，现就本届项目实施过程中的有关财务管理办法、督导办法、评估办法、项目管理工具以及财务管理工具（表格）作集中编制以形成项目实施指南。

本指南适用对象包括：第八届社区公益助力计划立项项目及其执行团队；各街道作为本届计划立项项目资金托管单位，部分实施要求同样适用。

崇民发〔2019〕38号

# 关于印发《崇川区第八届社区公益助力

# 计划实施方案》的通知

各街道、区各相关单位、各社会组织业务主管部门、各社会组织：

区民政局研究制定了《崇川区第八届社区公益助力计划实施方案》现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1.《崇川区第八届社区公益助力计划实施方案》

2. 崇川区第八届社区公益助力计划重点公益定投项目清单

3. 崇川区第八届社区公益助力计划微定投项目清单

南通市崇川区民政局

2019年12月11日

崇川区第八届社区公益助力计划

实施方案

为进一步增强社区邻里服务功能，提升社会组织参与社区治理的水平，激发基层治理活力，经研究，决定实施以“社邻牵手·助力共享”为主题的第八届社区公益助力计划，具体实施方案如下：

一、指导思想

（一）坚持精准导向。更加聚焦民生热点，关注弱势群体显性的紧迫性需求，关注基层治理痛点、难点，培育服务有针对性、执行有特色的公益项目。

（二）坚持社会导向。更加注重培育、扶持公益性社会组织，尤其是专业型、枢纽型、联合型等社会组织，推进专业社会工作者队伍建设。

（三）坚持联动导向。更加集聚资源力量，优化社区公益服务及社会组织培育的资源投入与产出配比，打造政社互动、社企联动、社社互动的公益服务生态。

（四）坚持效益导向。更加突出品牌意识、辨识度意识，坚持实践有成效，有影响，有延续，坚持服务力量与方法，服务空间与内容相得益彰、相辅相成。

二、工作目标

（一）培育公益项目。通过社区公益助力计划，运用“项目化管理”的思路，培育一批需求迫切、广受欢迎的公益服务项目。

（二）扶持社会组织。通过“项目促培育”，形成一批有能力、讲诚信、专业化、善创新的社会组织，实现“满足社区服务需求”和“提升社会组织专业能力”的双赢。

（三）推动资源共享。通过社区公益助力计划活动的开展，把助力资金作为种子资金，鼓励承接主体积极引入社会各类资源，提高公益服务的社会知晓度和参与度。

（四）激发社会参与。通过有效动员各类社会主体承担社会责任，参与公益事业，努力打造“人人有责、人人尽责、人人享有”的社会治理共同体，服务于崇川区建成全国社区治理和服务创新实验区大局。

三、主要内容

为增加和实现社区公益服务项目及社会组织培育资源投入的多样性和集约化，在全区层面充分整合各部门、街道以及企事业单位等力量的基础上，设置“街道自主计划”和“区级专项计划”两个部分，共同推动我区“区-街-社区”三级社会组织培育体系的建设和发展。

（一）“街道自主计划”部分

街道自主计划是指，根据《崇川区探索“邻里+”社区治理新机制建设全国社区治理和服务创新实验区的实施意见》（崇办发〔2019〕8号）文件精神，每个街道每年投入不少于20万，每个社区每年投入不少于5万，结合本街道社会组织发展实际，自主决定项目实施方案，用以支持服务于本街道的各类社会组织，立足辖区居民需求开展公益服务项目。

1. 活动形式可包括微定投或微创投，具体项目实施方案由各街道自主设计，包括主体资质、征集方式、单个项目资金、项目流程、评选与评估等；

2. 立项项目不得与区级项目重复，项目清单须报区民政局备案；

3. 项目实施周期应在2020年1月至2020年11月之间，项目结项不得晚于2020年11月15日。

（二）区级专项计划

本届区级专项计划是指，在全区层面由区民政局牵头汇总包括各部门在社区公益服务中的重点项目需求清单，综合运用财政资金和企业协作资金，支持枢纽型、联合型、支持型、社工机构以及特色社区社会组织，立足崇川实际需要开展公益服务，进一步扩大区级公益项目实施的社会效应。本届区级专项计划的活动形式为公益定投，具体设置“重点公益定投项目”及“公益微定投项目”两类，具体如下：

A. 重点公益定投项目

围绕全国社区治理和服务创新实验区创建中的重点工作部署，以及基层社区治理和社区服务过程中痛点、难点问题，针对一批已得到实践检验的群众认可度高、项目示范性佳、可推广性强的重点公益项目面向全区扩大投放，并明确扶持主体、对象、范围、内容等相关要求，按照公开、择优、以事定费的原则，通过委托等方式确定符合条件的社会组织承接实施，为政府购买社会组织公益服务培育一批规范、专业的承接主体。

1. 申报主体

- 在南通市或崇川区民政局正式登记注册的公益性社会组织；

- 机构核心业务工作需落地崇川区范围，惠及崇川区辖区居民；

- 近三年内社会组织年检合格（近一年内成立组织不需要提供）；

- 机构核心成员稳定，管理有序，且具备一定的专业服务能力和服务资质；

以上条件须同时满足，枢纽型、联合型、支持型、社工机构优先。

2. 项目清单（见附件）

3. 实施要求

- 项目实施范围应以某一个街道或某几个街道，具体要求以项目清单为准；

（2）项目全部计划内容须在2020年11月15日前结束；

（3）不得采用项目分包或转让的方式完成项目计划；

（4）每家组织最多可申报2个重点定投项目，最多可获立项1个重点定投项目。

B. 公益微定投项目

遵循“人人有责、人人尽责、人人享有”的社会治理共同体建设的指导思想，围绕邻里“信息、服务、自治”三大功能，激发邻里活力，打造内容与形式俱佳的特色邻里服务空间，引入企业资源，面向全区106个社区463个邻里服务处实施“百企助百社·社邻共牵手”——社区公益服务社企协作系列项目，进一步培育一批群众需求度高的邻里特色微项目。

1. 申报主体

- 在南通市或崇川区民政局登记注册或备案的公益性社区社会组织；

- 由项目落地社区的社会组织承接；

- 有固定的组织成员、正常的活动机制，有统筹全局能力的组织领头人等要素的社会组织优先。

2. 项目清单（见附件）

3. 实施要求

（1）项目需直接落地在相应邻里服务处，即邻里服务处为项目主要活动场所，且有迹可循；

（2）项目全部计划内容须在2020年11月15日前结束；

（3）每家组织最多可申报3个微定投项目，最多可获立项2个微定投项目；

（4）凡立项项目，需与所在街道、社区加强执行协作，尤其是所在社区，需对立项项目予以重点跟进；

（5）不得采用项目分包或转让的方式完成项目计划。

四、区级专项计划扶持方式

（一）资金扶持

1. 项目金额

（1）重点公益定投项目：单个项目支持金额最高不超过15万元（含），项目行政人力成本不超过项目申请资金总额的30%；

（2）公益微定投项目：单个项目支持金额不超过5万元，主要用于支持活动开展所需要的志愿者费用、材料费以及相关的宣传费用等；

（3）具体预算设计可参照项目申报书。

2. 资金拨付

（1）承接项目的社会组织需严格执行《民间非营利组织财务管理制度》，保证为本项目建立单独的财务科目，配备专业会计人员，收支明确，规范做账。同时定期公开财务，自觉配合和接受有关部门的财务审计。项目款项由民政局拨付给项目实施地所在街道，可由所在街道进行财务托管并接受街道监管。

（2）项目资金按照4︰4︰2的比例分三期拨付：启动阶段拨付40%，中期评估通过后拨付40%，结项评估通过后拨付剩余部分。后两笔资金实际拨付金额将依据具体评估结果确定。

（二）能力建设服务

凡入围区级专项计划的公益项目，可获得专业团队有针对性的能力建设服务和项目督导评估服务，以提升资助项目的实施成效。同时，执行组织将有机会成为崇川区公益创投园重点培育组织，获得园区共享的办公条件、展示机会、能力学习等创业指导。

五、区级专项计划运行机构及机制

第八届社区公益助力计划活动的主办单位为南通市崇川区民政局等职能部门，协办单位为各街道办事处，支持单位为各企业单位。其中区级专项计划交由南通市崇川爱德社会组织建设中心承办。

1.主办单位的主要职责：制订活动的总体规划和工作进度；落实获选项目的政府购买服务资金和工作经费，保证公益创投活动的开展；组织各大媒体开展宣传。

2.协办单位的主要职责：除对“街道微创投”项目需进行全责管理外，还应对落地在本街道范围内的“区级定投”扶持项目予以必要的监督和指导。

3.支持单位的主要职责：除对协作项目予以资金支持外，还享有要求协作资金使用公开、参与和了解具体项目计划、监督项目实施过程，听取项目执行汇报，获得项目协作冠名等权利。

4.承办单位的主要职责：承办本届公益活动的方案实施、获选项目监管和项目绩效评估等，并为获选项目的公益服务组织提供专业咨询服务和能力建设培训。

六、区级专项计划实施流程

第八届社区公益助力计划区级专项计划部分，主要包括“项目征集—项目评审—项目实施—项目总结”等主要实施流程。

（一）项目征集阶段

1. 公告发布。崇川区民政局将通过各类官方网站、官方微信公众号平台，向社会发布本项目通知及方案，征集公益项目。

2. 项目申报。依据本方案规定要求，各相关社会组织依据项目规定的范围、设计要求等，进行具体项目的设计，撰写项目申报书，并在规定时间内完成上报。

3. 项目初筛。承办方在收到项目申报书后，首先对申报申请主体资质、项目书填答等情况进行初步筛查，拟定进入面审环节的项目名单。淘汰项目可由项目承办方出具具体意见。

（二）项目评审阶段

1. 组织评审。由承办方负责组建专家评审小组，对经初审符合要求的项目，根据申报材料、方案质量、可行性、组织能力及团队建设等情况进行评审，并确定获选项目。

2. 报送审批。承办单位确定备选项目后报主办单位审批。

3. 公示与确定。将评估结果向社会公示，公示期为3个工作日。根据公示情况，确定获选项目。

4. 签订合同与启动资金拨付。由南通市崇川区民政局与获选项目团队签订项目合同，明确项目实施时间、范围、内容、服务要求、资金支付方式和违约责任等内容，并完成启动资金拨付。

（三）项目实施阶段

1. 跟踪督导。承办方将为最终入选的项目团队进行跟踪督导，包括项目督导：每季度开展集中督导会议，主要了解项目是否按照项目采购要求和项目执行计划保质保量完成；不定期通过现场指导、专业培训提高项目人员的专业化服务水平。机构督导：在推动项目专业化发展的同时，督导团队将加强对机构的督导，特别是对机构专业化、专职化团队建设的督导，督促项目执行方加强团队建设，推动执行机构员工个人成长。

2. 项目评估。承办方在中期和项目结束时，对项目的执行情况，工作成效、社会效益等方面进行中期和结项评估。评估的结果作为拨付项目资金的重要依据。项目无法通过中期评估的，区民政局将中止项目合作协议，停止拨付剩余资金。项目无法通过结项评估的，区民政局将停止拨付剩余资金。

（四）项目总结阶段（2020年11月中—12月）

1. 项目结项管理。承办单位需将项目结项评估结果形成书面汇报材料报主办单位，根据结项评估综合意见实施“第八届社区公益助力计划推优活动”，协助主办单位做好项目展示及项目发展经验研讨分析工作，认真总结经验，分析存在问题，提出改进意见。

2. 机构成长评估。在项目评估同时，对项目承办机构的成长情况进行综合性评估，重点评估机构的规范性、专业化服务能力、职业化发展能力和独立运营能力等几个方面。机构成长评估情况将作为下一届是否入选“社区公益助力计划”项目的重要依据。

七、项目监管

1. 任何单位和个人不得挪用或通过其它非法手段侵占、不当使用项目资金（含配套资金及其他社会定向捐助），违者将追究相应责任。各获选项目团队在项目实施过程中应主动接受有关部门的指导、检查和监督。

2. 获选项目团队因不可抗力原因无法继续履行合同约定的服务项目时，应及时向承办单位提出；未经主办单位和承办单位同意，不得擅自向其它组织和个人转让服务项目。

3. 获选项目团队未严格按照合同约定认真实施服务项目的，造成恶劣影响的，承办单位不再为其申请服务项目后续资金的拨付，同时由主办单位追缴已拨付但尚未使用的资金，并取消下一年度申请项目资助资格。

崇川区第八届社区公益助力计划重点公益定投项目清单

| 序号 | 项目名称 | 服务目标 | 受益人群 | 项目要求 | 项目数量 | 实施地点 | 项目资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康伴计划-老人社区康乐服务 | 通过开展社区康复及益智活动，延缓服务对象身体和智力机能衰退； 纾解服务对象抑郁、消极情绪和心理状况，建立积极向上的生活心态； 增强服务对象人际支持网络，恢复服务对象的社会性功能； 探索建立多点联动的社区康乐服务机制，将康伴计划逐步覆盖整个崇川区。 | 社区行动不便的半失能老人；半失智老人以及部分独居高龄老人，服务对象最低不得少于30人。 | 每两周定期开展1次身体康复训练或益智训练； 每两月开展1次主题团辅活动（区别于节日活动），增强服务对象的社会功能； 每周开展1次上门访视服务，开展家庭康复指导和益智训练指导； 每季度开展1次康伴服务志愿者培训，提高服务志愿者社会工作相关专业知识和技能的培训； 每两月对康伴服务志愿者开展定期督导和业务指导。 | 4 | 文 峰 城 东 和平桥 学 田 | 5/20 |
| 2 | 社区老年大学 | 通过开设老年大学课程，积极吸引周边社区老年人走出家门，参与社区活动； 通过老年大学课程，部分低龄老人能够逐步被发展成为志愿者，积极参与社区公共事务。 | 社区60岁以上的老人，以空巢独居老人为主，人数不得少于30人； | 1.周一至周五开设老年大学课程； 2.课程内容包括：手机班、摄影班、书画班、合唱班、太极拳班、编织班等课程； 3.老年大学建立常态化的教学模式和明确的规章制度，保障常态化运营； 4.通过老年大学积极培养和发掘社区志愿者，建立互助和志愿服务组织。 | 5 | 观音山 狼 山 学 田 虹 桥 任 港 | 4/20 |
| 3 | 参与式方法下社区公共环境微改造项目 | 1.引导社区居民关注社区环境卫生，并积极参与社区环境营造工作。 2.发动社区居民对社区死角进行整治，共同营造建设社区空地。 3.引导社区居民，通过社区自治开展社区环境营造工作，并在环境营造过程中，逐步寻求共识，增进社区凝聚力和归属感。 | 社区全体居民，长期参与人数不少于100人 | 1.设立社区环境日，每月定期组织社区居民开展环境打扫和整治工作，每次参与环境打扫人数不少于50人； 2.组织社区居民共同讨论社区乱地规划问题，将社区荒废的空地恢复为社区花园，探索寻找解决社区乱种植的有效途径； 3.动员社区居民对社区空地进行改造，共同打造社区花园； 4.培育发展社区环境治理议事会和社区环境巡逻会等环境营造组织，并在社区环境营造过程种发挥积极作用。 | 2 | 和平桥 虹 桥 | 4/8 |
| 4 | 社区服务社会化 | 1.通过问卷调查，至少为社区两大类弱势群体提供服务。2.培育社区社会组织，助力社区社会组织持续拓展和开展活动，根据社区需求，引入或链接所需的外部资源。3.挖掘社区居民骨干，搭建社区线上线下议事交流平台、对外合作平台，响应社区内部需求，提升社区自治水平。针对社区焦点问题，组织居民议事，形成方案并争取问题的解决。 | 社区弱势群体，社区社会组织，社区居民骨干。 | 根据社区提供的弱势群体名单，进行需求摸查，形成调查结果，制订服务方案；同时以社区为单位，开展资源调查与盘点，建立并完善社区资源库、绘制资源图。 重点培育3支社区社会组织，并根据被培育组织的要求，每月1次为社区组织提供能力建设服务，包括活动策划、项目设计、组织建设、团队管理、资源链接等内容。 挖掘社区居民骨干，发展积极分子，成立至少2支社区治理队伍，针对社区治理难点、痛点、焦点问题，搭建居民议事平台，联动辖区单位，链接资源，每月至少开展一次居民议事会，建立民主协商议事机制，科学实用的议事方法，全年解决不少于2个难点问题。 建立协商议事机制，梳理总结出专业的协商议事方法。 | 1 | 虹桥街道 虹桥社区 | 10 |
| 5 | “黄手环”认知症关爱帮扶计划 | 帮助认知症障碍老年家属正确认相关知识，掌握认知症障碍预防专业方法；通过开展预防及康复益智训练，缓解认知症障碍老人的相关症状，提升服务对象晚年生活品质。为认知症障碍老人营造一个认知症友好的社区环境。 | 辖区内轻度至中度失智老人，不少于30名 | 1、对落地社区的在住老人进行全人群筛查，并对筛查数据分维度进行分析汇总，形成认知症社区数据地图；2、每半年针对服务对象开展认知症障碍的测试；3、每周开展一次益智类小组活动；4、志愿者与罹患认知症障碍的服务对象进行一对一结对，每周上门访视一次；5、打造以认知症为主题的筛查、咨询、活动体验、认知症干预平台，推动认知症老人的医护服务、社会服务、空间环境保障、照护者服务体系等全方位建设。 | 1 | 城 东 | 8 |
| 6 | 贫困重度失能老人褥疮干预项目 | 1.提升贫困重度失能老人的家庭护理技巧； 2.改善和缓解贫困重度失能老人的褥疮问题，提升老年人晚年生活质量。 | 崇川区户籍60岁以上重度贫困失能老人，约20名 | 1.每季度为长期卧床老人照护者或志愿者开展1次褥疮预防知识培训； 2.每月上门一次进行褥疮预防技巧指导； 3.每月上门一次对罹患褥疮的经济困难老人进行定期护理和治疗。 | 1 | 新城桥 | 10 |
| 7 | 一呼我帮您 | 1.开发“一呼我帮您”微信小程序，通过整合社区周边服务供应商资源，搭建社区便民服务互联网接单平台，为周边社区居民建立10分钟便民服务圈； 2.为社区内困难家庭、高龄独居老人开展主题上门服务（如，电路检修、空调检修、油烟机清洗）以及紧急上门维修服务。 3.每月开展一次主题广场服务，为社区周边居民定期开展便民服务； | 困难家庭、80岁以上高龄独居老人、困难空巢独居老人，服务人数不得少于100人。（由学田街道梳理服务对象名单，不得与政府服务对象重复） | 1.为困难家庭、高龄独居老人提供紧急上门维修服务全年不少于100人次，服务人数覆盖不少于30人； 2.主题上门服务，全年不少于4次，每次服务人数不少于30人； 3.主题广场服务不少于12次，每次参与的服务供应商不少于10家，每次服务人数不少于30人； 4.开发“一呼我帮您”微信小程序，并开启线上接单服务功能，面向全区范围推广一呼我帮您便民服务。 | 1 | 学 田 | 8 |
| 8 | 照护益家医（1+1） | 帮助半失能老人进行抢救性康复几率，提升其康复几率。 提高半失能老人家庭照护技能和水平，提升半失能老人晚年生活质量。 | 崇川区户籍出院三个月之内的半失能老人，约30人 | 为30名刚出院的半失能老人，每周提供1次一对一上门康复指导，帮助服务对象在黄金康复期内及时接受康复训练，提高服务对象的康复几率。 为半失能老人家属每月开展一次家庭照护技能培训和指导，提升半失能老人家属专业化照顾水平。 | 1 | 崇川区 | 5 |
| 9 | 老人洗澡不再难，助浴服务来帮忙 | 通过由专业养老护理员提供上门助浴服务切实解决失能、半失能老人日常个人卫生问题 | 为失能、半失能老人提供上门助浴服务，提高老人晚年生活质量 | 1.为每街道10名需要助浴的失能、半失能老人，每月提供2次上门助浴服务，并与服务对象签订服务协议。 2.助浴前应进行身体评估，在安全措施到位的情况下，提供助浴服务。 3.助浴过程中应注意观察老年人身体情况，如遇老年人身体不适，协助采取相应防护措施。 4.上门助浴时应根据四季气候状况和老年人居住条件，注意防寒保暖、防暑降温及浴室内通风。 | 1 | 崇川区 （2个组织） | 15 |
| 10 | “爱在夕阳”关爱空巢独居老人 | 通过敲门服务敲出服务对象的需求，并及时反馈给利益相关方。 通过每月至少1次的活动激活居家养老服务站的空间功能，提升辖区老人对居家养老服务的理解。 | 针对600户70周岁以上独居、80周岁以上空巢的老年人家庭开展爱心敲门服务 | 1.每周1次对70周岁以上独居、80周岁以上空巢的老年人开展爱心敲门服务，了解日常生活中的困难，并及时向街道、社区和家属反馈。 2.每月至少组织1次服务对象到居家养老服务中心（站）参加公益讲堂、手工课堂、文体娱乐等公益活动，丰富老年人的晚年生活。 | 1 | 崇川区 | 15 |
| 11 | 困境儿童综合关爱服务项目 | 运用专业社会工作理念和方法，为崇川区的困境儿童提供综合性关爱服务，为困境儿童营造一个健康、良好的成长环境。 | 崇川区户籍的孤儿、监管缺失或监管无力的困境儿童，约50名 | 开展困境儿童个案服务不少10个，并撰写一个困境儿童个案案例。 常态化运营1-2个崇川区困境儿童关爱之家，打造困境儿童项目服务和展示阵地。 每月开展2次困境儿童主题关爱活动，每次人数不少于20人。 | 1 | 崇川区 | 15（民政局救济条线） |
| 12 | 残疾人科技种植园 | 通过扶持种植基地，鼓励支持残疾人就业，打造良好的就业前景。 | 观音山街道有就业需求和能力的残障人士 | 1.通过引进一批次新型种植项目，对现有的种植基地进行扩面，增加20亩左右。 2.实现帮扶就业的目标。 | 1 | 观音山 | 15（区残联支持） |
| 13 | “包一手”残疾人烘焙坊 | 以烘焙坊为依托，实现街道残疾人再就业。 | 文峰街道城南社区有就业需求和能力的残障人士 | 1.通过装修店面房一间，扶持城南社区残疾人之家进一步扩大营销路径和品种。 2.以残疾人烘焙坊为依托，提供残障人士的就业岗位。 | 1 | 文 峰 城南社区 | 5（区残联支持） |
| 14 | 爱心托管班 | 通过寒暑假托管班帮助双职工家庭减轻负担，同时丰富儿童的寒暑假生活。 | 崇川区内所有双职工家庭的一至四年级孩子 | 组织双职工家庭一至四年级在校学生寒假期间开展托管活动，解决双职工家庭在校子女寒暑假期间托管难题。 1.托管内容：作业辅导、科普教育、兴趣类辅导、参观学习等其他创意内容。 2.托管时间：寒假试点期间2020年1月19日至23日、1月31日至2月7日，上午8:30 — 11:30，下午1:30 —17:30。 3.托管场地：崇川画院。 | 1 | 崇川区 | 2（区总工会） |

崇川区第八届社区公益助力计划微定投项目清单

| 序号 | 项目 类型 | 目标对象 | 项目名称 | 项目概述 | 所需金额（万元）/处 | 实施地点（以邻里服务处为单位） | 累计 资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为老 服务 | 60周岁以上老人，重点关注半失能、半失智老人、经济困难的失能家庭 | 邻里小食堂 | 以邻里服务处为阵地，每天为辖区有助餐需求的老人提供温暖午餐，解决老人买菜难、烧饭难的问题，同时发挥邻里骨干的志愿精神为助餐老人提供公共活动服务。服务对象不少于15户/处。 | 2 | 2 | 4 | 城 东 虹 桥 |
| 2 |  |  | 幸福留龄（60） | 1.每月2次为社区内老人提供量血压、测血糖、看牙齿、查白内障等一系列健康检查； 2.每月1次为社区内有需要的老人提供广场便民服务，提供理发、修脚、贴手机膜、配钥匙、修鞋、修伞等服务。 | 3 | 10 | 30 | 10个街道 10个邻里服务处（不得与省补补助的邻里重复，由居家养老服务商实施） |
| 3 |  |  | 微笑光影 | 项目执行团队由一群爱好摄影的公益拍客组成，以倡导和弘扬夫妻和睦相处之道，金婚夫妇提供生活照、证件照、结婚纪念照等服务，用镜头记录相濡以沫的感人瞬间，为全部家庭免费制作画册，组织一次免费巡展，弘扬金婚文化和家庭和谐文化建设，倡导全社会关心老年人身心健康。服务对象不得少于15户/每处。 | 1 | 5 | 5 | 和平桥 |
| 4 | 为老 服务 |  | 睦邻服务社 | 由社区社会组织结对帮扶社区内共40余名空巢独居孤寡老人，提供送餐、便民、敲门等系列服务。 | 2 | 1 | 2 | 新城桥 |
| 5 |  |  | 巾帼挽霞 居家乐 | 每周一次带领辖区内共60余名空巢侨眷开展一次小组活动，四大节日带领他们开展节日庆典。 | 3 | 1 | 3 | 新城桥 |
| 6 |  |  | 骨质疏松症综合干预项目 | 1.针对社区65-80周岁的老年人群（以骨质疏松老人防跌倒干预项目目标人群30人为主）开展宣传讲座。 2.对10个目标人群建立个人健康档案，每月对目标人群入户关爱、每月开展康健活动；定期开展关于骨质疏松健康讲座，通过阶段性讲座。 3.通过两个疗程（共14次）的集中理疗干预和定期自行理疗干预减少与缓解目标人群骨质疏松所引发的疼痛病症。 | 1.3 | 1 | 1.3 | 新城桥 |
| 7 |  |  | 爱心门铃 | 为空巢老人提供健康保健、心理抚慰、法律援助、文体活动等志愿服务 | 0.5 | 3 | 1.5 | 狼 山 |
| 8 | 为老 服务 为老 服务 |  | “5680”党群服务网点 | “5680”音同“我来帮您”，意为以社区党委引领下，辐射社区惠美、惠畅等5个邻里服务点，整合“壹圆理发室”“邻里慢生活馆”“孤鹤计划”等4个项目，确保每个项目长达80小时服务时长，形成党委牵总、各站点特色鲜明的网点服务架构。“5680”党群服务网点，通过由“党建力”引领“治理力”，“小老人”服务“老老人”“专业组”融入“普通组”等形式，深化服务内涵，引导社区邻里从服务向自治过渡。其中，“交通帮帮停”“百姓管家”等自治项目以居民力量自治自管为主的运行模式，提升居民自治意识与行动力，优化服务细节。 | 1 | 4 | 4 | 虹 桥 |
| 9 |  |  | 邻里益家亲 | 1.每周上门，常态化服务。邻里理事长代理志愿者每周上门服务，实现一对一、多对一服务，为老人做买米、买菜、打扫、洗晒等日常养老服务和检测血压血糖、康复训练等医疗服务，与老人沟通交流，了解老人近期生活状况及需求； 2.每月议事，集中性解难。每月25日定为固定议事日，邀请居家养老服务站工作人员和家庭医生参加，志愿者小组代表汇报难题、分享服务体会，大家集中想办法、交流资源化解问题，制定下一步活动计划和工作改进方向； 3.每季活动，主题型帮扶。邻里理事会通过策划元宵包汤圆、立夏斗蛋、春来踏青等季度活动，活跃老人们的身心，宣传常规医疗、养生知识，同时有助于推动老人之间、家庭医生与老人之间的交流。 | 1 | 3 | 3 | 和平桥 |
| 10 |  |  | 糖友计划 | 糖友计划主要是针对社区糖尿病患者的志愿服务行动，由在职医护志愿者、邻里志愿者、健康宣讲员等共30余人组成的“健康使者服务队”负责实施，主要服务方式有建立糖友档案、提供健康义诊、进行常识普及、开展糖友交流、干预饮食习惯等。 | 1 | 3 | 3 | 任 港 |
| 11 |  |  | “爱助力” 项目 | 组织志愿者进网格为辖区老人提供法律宣传、水电维修、健康指导等服务；为需要帮助的对象上门提供个性化志愿服务。 | 0.8 | 2 | 0.8 | 钟 秀 |
| 12 |  |  | 褥疮预防项目 | 提高失能老人家属褥疮护理的相关技巧，对罹患褥疮的长期卧床老人进行定期干预和治疗； 2.降低失能老人褥疮发生的几率，提高长期卧床老人晚年生活品质。 | 1 | 1 | 1 | 钟 秀 |
| 13 | 为小 服务 | 0-18岁的未成年人，重点关注困境儿童、新市民子女 | 小绘本大智慧——亲子阅读共成长 | 1.每周1次带领服务对象家庭进行阅读； 2.每2月1次开展阅读培训沙龙，分享阅读心得，提升阅读技巧，解答阅读疑惑等； 3.以建成亲子互助小组为目标，形成组内轮流带领阅读机制。服务对象不得少于15户/每处。 | 3 | 3 | 9 |  |
| 14 |  |  | 家门口的传统文化宣导教育 | 每月2-3次组织服务对象开展茶艺、红木、黏土、国学等不同传统文化的体验课程；通过课程向服务对象普及传统文化，增强服务对象的文化认同与自信。服务对象不得少于15户/处。 | 2 | 1 | 2 |  |
| 15 |  |  | 周末课堂 | 围绕儿童学业辅导、兴趣开发、社区参与、同辈交往、儿童安全等主题，开设包括公益讲座、手工课堂、情景体验、家长互动等形式的公益活动，丰富服务对象的周末生活。服务对象不得少于15户/处。 | 3 | 2 | 6 |  |
| 16 |  |  | 爱心护学岗 | 新城桥街道朝晖社区护苗志愿服务队是由朝晖社区离退休党员认领, 服务对象为朝晖小学学生。通过护苗队在朝晖小学周边的十字路口维护交通秩序，对接送的车辆做好引导，对社会车辆合理分流，提醒来往车辆减速慢行，为学生们的安全出行保驾护航。护学岗的成立有效防止涉校涉生治安案件和交通事故的发生，全力确保学生儿童的安全，让辖区内的孩子们高高兴兴上学去，平平安安回家来。 | 0.48 | 1 | 0.48 | 新城桥 |
| 17 | 为小 服务 |  | 关爱流动儿童服务站 | 虹南社区辖区内虹桥三小500余名学生中90%以上是流动儿童。这些孩子及家庭存在以下几个特点：这些孩子极少数是独生子女，基本都是兄弟姐妹俩三个。同时，这些孩子处在青春发育期，自控能力和鉴别能力低，这些孩子的成长与家庭教育都存在着令人担忧的现象，急需要社会给予他们帮助。社区通过关爱流动儿童服务站给孩子安排团辅活动、家庭教育讲座、亲子活动、家访以及搭建家长就业平台等活动，帮助青少年健康成长。希望通过专业老师开展的团辅活动、家庭教育讲座、亲子活动以及家访等引导孩子们改变不良行为习惯。服务对象不得少于15户/每处。 | 4 | 1 | 4 | 虹 桥 |
| 18 |  |  | 童声里的经典 | “童声里的经典”依托互联网技术，突破传统课堂教学模式，使课堂跨过时间与空间的限制。互联网+模式，不仅使项目的受益者数量呈极速扩大趋势，更是通过其有趣、互动性强的特点，满足儿童求新、乐参与的心理特点，使儿童经典学习更具时代的特点。 项目依托知止堂义学11年公益教学的经验，通过每周的线下课堂直播/录音等方式，将课堂搬至微信公众号或直播平台，扩大传统文化传播的渠道与覆盖人群。项目每周开展1次，每次人数20－30人 | 2.5 | 1 | 2.5 | 和平桥 |
| 19 |  |  | 非常周末学习吧 | 每周六定期开课，开设感恩母亲主题、公益主题、安全知识普及、教育主题、24节气主题、秋天的诗词主题等主题课堂，内容丰富深受社区青少年欢迎。 | 2 | 2 | 4 | 任 港 |
| 20 | 为小 服务 |  | 童乐护苗 | “童乐护苗”项目以辖区培训机构志愿者为核心，为了促进青少年德智体美劳全面发展，社区围绕“育苗”、“助苗”、“壮苗”开展青少年教育活动。服务对象不得少于15户/每处。 | 1 | 2 | 2 | 狼 山 |
| 21 |  |  | “爱心家教”携手候鸟绘蓝天 | 1.组织志愿者为辖区居民小区、企业的青少年、流动花朵提供社会实践活动服务； 2.通过寓教于乐的方式，为辖区青少年、流动花朵开展道德教育、爱国教育、法制教育、科普教育等，培养其健康阳光的品格。 | 0.6 | 5 | 0.6 | 钟 秀 |
| 22 |  |  | 小候鸟计划--关爱新市民子女服务项目 | 志愿者通过调查了解到部分外来务工人员子女(4-12 岁之间)因地域文化等差异，在接受教育、文化培 养和兴趣提升等方面缺乏有效的资源支持和成长空间。有鉴于此，“新候鸟计划”在课余时间和周末通过为外来务工人员子女提供亲子活动、书香阅读、青春的烦恼等成长服务，减少了孩子因父母上班缺乏监管而产生的一些小问题，促进“小候鸟”快乐学习、融入城市和健康发展。 | 3 | 1 | 3 | 观音山 |
| 23 | 助残 服务 助残 服务 | 残障人士，重点关注就业困难、社会融入难的残障群体 | 残疾人再就业 | 1.为辖区有需求的残疾人提供手工、烘焙等培训，搭建学习平台，鼓励支持服务对象创业创收； 2.链接辖区医生为服务对象提供康复训练指导； 3.每季度组织一次主题活动，组织服务对象庆祝节日、生日，组建帮扶小组，组内互助。 | 2 | 2 | 4 |  |
| 24 |  |  | 菜鸟益站 ——残疾人就业庇护项目 | 借助邻里服务处，吸纳身体条件允许的残障人士，建立邻里快递的收发驿站，帮助残障人士实现自主就业。 | 2 | 1 | 2 |  |
| 25 |  |  | 贫困精神残疾工疗坊 | 1.每月2次对服务对象进行一对一服务，并建立个案档案； 2.每两月1次组织精神残疾家属开展培训，正确与精神病患相处； 3.每周一次组织服务对象开展音乐娱乐和手工培训，让其体验自身价值，感受小组的温馨氛围； 4.每年2次，户外活动，走进大自然，放松心情。服务对象不得少于15户/处。 | 4 | 2 | 8 |  |
| 26 |  |  | 阳光心灵手工坊 | 为残障人士提供衍纸、皮具、扎染、植物栽种、植物养护等方面的培训，增强残疾人就业、创业的综合能力；配合开展大型义卖活动。 | 1 | 1 | 1 | 学 田 |
| 27 | 社区综合服务 社区综合服务 社区综合服务 | 社区治理中的重点、难点和痛点问题 | 民主协商类 | 以民主协商为主题，设计开展社区民主协商类项目，具体要求如下： 1.以居民关心的社区公共事务为议题，动员和组织参与社区议事，参与议事群众不少于50人； 2.建立一事一议常态化议事机制，与该议题相关的利益相关者参与率不得低于80%； 3.提炼专业议事方法，通过专业议事方法解决社区公共问题不少于2件。 | 2 | 2 | 4 |  |
| 28 |  |  | 共治共享类 | 以共建、共治、共享为主题，依托社区区域化党建平台，打造多元主体参与的共治共享项目，具体要求如下： 1.动员整合不少于5家企事业、机关单位等多元主体参与社区基层治理和公共事务； 2.建立常态化多元主体参与机制，并建立多元主体协商制度，通过多元主体参与社区治理形成相关成果不少于2件。 | 3 | 2 | 6 |  |
| 29 |  |  | 公益互助类 | 针对邻里服务过程中的相关需求，依托邻里服务处设计开展邻里公益互助类项目，要求如下： 1.依托邻里服务处培育发展邻里互助团队不少于2支，参与志愿团队的人数不少于30人； 2.开展并打造不少于2个邻里互助服务的品牌项目，服务邻里群众数量不少于100人。 | 3 | 2 | 6 |  |
| 30 |  |  | 社区治理类 | 针对社区环境问题或矛盾调解问题，设计社区治理类项目，要求如下： 项目实施过程中引导不少于2个社区治理类社会组织参与； 2.动员不少于50名社区居民共同参与社区治理； 2.形成相关成果不少于2件。（如，打造了多少个社区花园、调解了多少起纠纷和矛盾等） | 5 | 2 | 10 |  |
| 31 |  |  | 共治自治 邻里一家 | 文峰新村属于老旧小区，小区内没有物管公司，业主委员会积极发动邻里居民，共治自治，管理小区，服务老人。 雁军邻里服务圈发起“共治自治 邻里一家”，发动社区居民通过邻里巡逻、绿化修剪、卫生整治、公共设施维护、组织慰问活动和文娱活动等，改善小区管理状况，构建自治、文明、尊老、互助的小区氛围。 | 0.8 | 2 | 0.8 | 新城桥 |
| 32 |  |  | 群众评议团 | 群众评议团遵循“以人为本”的基本原则，通过寻访周边邻居对邻里项目的态度，考察项目的实际参与度，对邻里服务处项目的运行成效、项目生命力影响力和实景品牌亮相情况进行评议，并将评议成果纳入季度考核和红黑榜公示，激励邻里运行发展，打破传统上下级考核模式，以群众自治带动邻里发展，以公众需求带动精细化治理，形成“邻里+社会组织”的良性循环。 | 1 | 1 | 1 | 虹 桥 |
| 33 |  |  | 小铺大爱 | 崇川区虹桥街道虹南社区位于城市西部，由老小区、拆迁安置小区组成，居住着拆迁安置户、留守老人、外来务工人员居民等，具有人员来源多样性，居民需求多元化的特点。社区在推进邻里建设中，邻里理事会人员通过上门走访了解到，一方面辖区困难居民较多，急需一些日常物品帮助；另一方面因拆迁安置搬家一些可用二手物品不好处理。为策应居民的需求。 | 1.5 | 2 | 3 | 虹 桥 |
| 34 |  |  | “啄木鸟”之小区治理 | 该项目是用于化解小区治理普遍存在的一些难题，主要是通过小区治理员从小区治理、物管收费、公共环境等方面引导居民主动参与小区自治，呼吁更多居民自觉爱护公共家园，进而为居民的生活学习创草良好的人居环境。 | 1 | 1 | 1 | 虹 桥 |
| 35 |  |  | 花圃绿化美化 | 针对老小区花圃绿化普遍较少、较乱及黄土见天的情况，通过开展邻里志愿活动，投入一定的资金，对花圃进行整理，补种花草或更换破旧杂乱花圃围挡。 | 3 | 1 | 3 | 任 港 |
| 36 |  |  | 老兵公益营 | 为社区退役军人提供服务，退役军人发挥自己作用服务社区。 | 2 | 1 | 2 | 狼 山 |

# 崇川区第八届社区公益助力计划立项情况简介

2019年12月，崇川区民政局正式启动第八届社区公益助力计划征集与立项扶持专项工作。

经过分批次公开征集、项目面审、优化升级指导等环节，本届计划累计支持公益项目45个，立项周期为2020年1月至2020年11月。其中在扶持模式上，重点公益定投项目21个，微定投项目24个。在项目覆盖领域上，扶老类项目22个，儿童与青少年帮扶项目11个，残障人士服务项目5个，社区综合服务项目7个。

本届计划以“社邻牵手 助力共享”为主题，分为“街道自主计划”与“区级专项计划”两个部分。“街道自主计划”由街道决定项目实施方案，用以鼓励和支持服务于本街道的各类社会组织的发展，立足辖区居民需求开展公益服务项目。“区级专项计划”采用“重点公益定投”和“微定投”两种方式，综合运用财政资金和企业协作资金，支持枢纽型、联合型、支持型、社工机构以及特色社区社会组织，立足崇川实际需要开展公益服务，进一步扩大区级公益项目实施的社会效应。两个结构结合，运用“项目化管理”思路进一步培育公益性社会组织和优质公益服务项目，共同推动我区“区—街—社”三级社会组织培育体系的建设和发展，探索政府购买社会组织服务机制，不断提高社区治理和服务水平。

# 崇川区第八届社区公益助力计划实施流程

在项目实施周期内，执行组织与承办方共同参照如下计划安排，相互配合，共同推进有关工作：

# 崇川区社区公益助力计划资金管理办法（试行）

为进一步规范全区社会组织引导培育工作，确保我区社会组织培育发展改革创新工作有序推进，保障社会组织健康发展，按照财政部《民间非营利性组织会计制度》等政策法规要求，现就我区社区公益助力计划区级项目资金拨付及使用制定管理办法如下，各街道自行支持的公益项目资金管理可参照本办法执行。

一、资金安排

社区公益助力计划区级项目资金委托街道管理，其中入驻“崇川区公益创投园”的社会组织实施的项目，资金委托园区所在街道管理。项目资金按照4︰4︰2的比例分三期安排到街道，由街道根据项目进度拨付。第一期资金在项目评审通过后安排；第二、三期资金，根据第三方对项目评估结果安排。对未通过评估的项目终止资金拨付；对评估基本合格但未达到预期目标的，在不影响项目继续推进的情况下，根据一定比例扣除资金；通过评估且达到预期目标的项目，全额拨付资金。

二、项目预算

各项目实施主体按照关于印发《崇川区社区公益助力计划项目预算编制说明》的通知（崇民发〔2019〕4号）要求，完成项目预算编制，形成项目预算书。崇川区民政局完成项目预算的合规性审查，经审查合格后，作为资金拨付的依据。项目实施过程中必须严格依照项目预算执行，不得擅自调整。如确需调整预算的，在中期评估通过后十个工作日内提交书面申请报告，经崇川区民政局审查后方可调整。

三、资金使用

为确保资金使用规范，各街道应按照财务管理规范和财经纪律要求，做好项目资金的支出管理，并接受纪检、审计等部门监督。各项目实施主体应规范项目经费使用，如实报送支出明细。资金申请时应填写《崇川区社区公益助力计划项目资金申请表》，由街道民政办完成对资金申请材料的审核，经分管领导审批后，向街道申请拨付资金。

项目相关经费申请时应提供以下材料：

1.合法有效的财务票据凭证；

2.经合规性审查的项目预算书；

3.项目执行计划及执行成果资料，（活动方案、活动照片、签到表等过程性文件）以及项目支出票据复印件。

四、资金监管

资金管理采取区、街两级监管的模式，确保资金监管到位。其中，区级层面由区民政局邀请专业第三方机构，对5万元以上定投项目进行审计。对5万元及以下项目各街道将其纳入街道年度审计工作安排，完成对报支账目的审计，接受相关部门对审计情况的督查。

结余的项目资金由所托管街道纳入本街道社会组织建设费用，不得列支其他费用。

五、违规行为处理

项目执行单位按照项目实施要求，规范资金的使用，按时完成项目，实现项目目标。针对在项目执行中的问题，将根据具体情况对项目执行单位做出如下处理：

（一）对于审计不合格的项目，责令限期改正，无法改正的，对项目扶持资金予以追回，该组织三年内不得再次申报崇川区社区公益助力计划以及类似活动，并以适当方式给予通报。

（二）有下列违法行为之一的，责令改正，追回有关财政资金，将相关社会组织列入黑名单，三年内不得再次申报崇川区社区公益助力计划以及类似活动。

1.以虚报、冒领等手段骗取财政资金;

2.违反规定扩大开支范围，提高开支标准；

3.使用虚假发票或其他虚假项目资料和财务会计资料套取财政资金；

4.分包、转包项目；

5.违反规定擅自调整预算支出（包括擅自调整项目内容、地点、受益对象、实施方式等）；

6.其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。

（三）对项目执行单位资金使用构成违法犯罪的，移送相关部门依法处理。

（四）对资金使用监管不到位，出现重大问题的，由有关部门追究相关责任单位和责任人责任。

# 关于进一步规范公益助力资金使用的通知

(一)五个严禁

1.严禁直接向服务对象发放现金；

2.严禁向服务对象发放贵重物品，原则上上门看望服务对象或组织服务对象开展活动，发放的物品控制在50元之内；

3.严禁借公益活动名义到饭店聚餐；(如，节日活动或日常活动，带服务对象、志愿者到饭店聚餐)

4.严禁将本职工作列为公益服务，并领取公益服务补贴；(如，家庭医生、社区工作者在工作日为既有服务对象提供服务，领取报酬)

5.严禁以社区日常工作或既有社区活动充当公益项目内容。

(二)五个明确

1.进一步明确公益活动开展过程中领取报酬的志愿者与服务对象人数比例。集体活动，志愿者与服务对象比例原则上不得高于1:10；为“老、少、困、特”四类人群开展集体活动志愿者与服务对象人数比例可适当放宽到1:6；上门服务志愿者与服务对象人数比例原则上不得高于2:1；

2.进一步明确专家费、劳务费报支要求。专家费报支须注明每次服务具体时长、服务内容和补贴标准，且提供专家资质；一般劳务性服务以劳务费形式按月结算，每次劳务费报支须注明服务时长、服务内容和补贴标准；

3.进一步明确专业上门服务费用报支要求。涉及专业上门服务，如上门维修、辅具安装、医护照顾等，严格按照服务工单进行报支，工单要有服务对象签字确认，特殊情况的由监护人签字，工单上要有明确的服务内容、服务时长，严禁出现服务内容与服务价格不匹配现象，每单服务价格以项目书预算为准，且价格不得高于市场平均水平；

4.进一步明确财务报支审核的相关要求。各街道在项目报支过程中要认真核对项目实施组织所提供的报账材料，一旦发现社会组织虚报、冒领等情况，相关街道应立即停止资金报支，并移交审查；

5.进一步明确项目痕迹管理的相关要求。项目台账资料的收集整理要与项目报支的资金同步，项目结東后三年内，项目台账资料要完整保存，以备审查。

# 崇川区社区公益助力计划项目预算编制说明

立项单位应当在做好调查研究、科学设计的基础上，合理编制项目资金来源和使用预算以保证资金使用的规范和有效，在确定投入的配套资金金额时应量力而行。

编制预算时，立项单位应在“项目计划”和“项目预算”中列明项目主要内容、实施区域、服务类型、受益群体、受益人数和次数、费用种类和标准。具体编制要求如下：

1.社会服务支出应当用于受益对象和社会服务活动，以受益对象和公益服务活动为基础编列预算。预算的金额和标准应符合实际，并接受社会监督。

2.项目活动确需召开会议或培训的，应当在项目申报书中列出会议（培训）天数、人数，会议（培训）所有经费控制在每人每天350元以内。除发票和付款记录外，项目执行单位应当保留会议（培训）通知、会议议程（培训日程）、会议（培训）材料（电子版）、现场照片或音像资料、相关合同（场地使用、印刷资料、购买用品等）、与会（培训）人员名单及签到簿（包括姓名、单位、职务、联系电话、通讯地址）、会议（培训）场所消费的原始记录等相关资料。

3.项目活动专家费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术一般人员300-500元/人天的标准执行。超过两天的，第三天及以后的费用标准，高级专业技术职称人员每人每天300-400元，其他专业技术人员每人每天200-300元。超过标准的专家费由配套经费支出。项目执行单位应当保留领款人签字的费用支付表，费用支付表应包括姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作时间记录、专家费金额、领取人员签字等内容。

4.志愿者补贴包括餐费、市内交通费等补贴，每天不超过80元，单次志愿服务时长不超过半天的按照30元/人结算，发放志愿者补贴的不得再以报销形式列支餐费和交通费等。志愿者费用支付表应列明领取人姓名、性别、身份证号码、联系电话、金额、领取人员签字等内容。

5.项目可列支劳务性费用，不超过150元/天，且劳务人员一般为本组织临时链接的医护、心理、技工等专业技术人员。劳务费支付表应列明领取人姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作时间、劳务费金额、领取人员签字等内容。

6.公益创投项目资金（申报资金）不得开支项目执行单位工作人员的工资、奖金、津贴、补贴、专家费等工资性支出，不得发生与项目无关的捐赠、赞助支出。公益项目执行可列支本组织全职行政人员管理费用（公益定投列支工资性支出的，不重复列支）、办公费、税费、通讯费等费用，原则上按照不超过业务活动费用总支出10%的标准编报。公益定投的项目可列支本组织专门从事社会工作服务人员的工资性支出（支出金额不得超过社工服务活动资金预算总额的30%），费用按次（或工作时间）计算，费用标准应不高于当地社会平均工资。

7.项目执行单位不得在项目资金（申报资金）中列支固定资产购置费用。

8.项目执行单位可列支单价不超过1000元的低值易耗品，低值易耗品的列支不超过项目资金的5%，结项后，本机构要对这部分易耗品整理造册，并接受有关部门监督。

# 崇川区第八届社区公益助力计划项目管理办法

为规范社区公益助力计划活动获选项目的管理和运作，提高社区公益助力计划活动资金使用的安全性和有效性，特制订崇川区社区公益助力计划活动活动项目管理规定。本规定适用于所有承接崇川区社区公益助力计划活动项目的社会组织。本规定解释权归崇川区社区公益助力计划活动的承办方南通市崇川爱德社会组织建设中心（以下简称承办方）。

一、计划管理

1.社会组织须根据项目批准时间和项目建议书中的项目期限，确定项目的具体实施期限；

2.项目得到批准后，社会组织要根据项目设计方案，按季度递交下季度工作计划，及本季度执行反馈至承办方备案。

二、执行管理

1.项目实施前，执行团队有序分工，做好充分的准备减少不确定性风险。确保专家人员配备与计划相符合，活动物资能准时到达，服务对象参与性有保障、活动方案不偏离活动目标，活动计划有序开展，减少不必要的调整以免影响执行进度；

2.项目实施前，如因自然灾害、政策调整等不可预见因素需进行项目内容、项目计划调整，社会组织须在情况确认后10个工作日内以书面方式报告承办方。经承办方书面确认后，方可执行变更方案。

3.项目执行过程中，执行团队需积极开展项目自我监测，努力提高项目实施成效。对督导专家和评估专家提出合理的项目改进建议，社会组织要及时制定改进方案，并付诸实践；

4.未经承办方许可，社会组织无权将项目委托或者转包其他机构运行；

三、项目监管

各项目方应按照协议及时提交项目资料，汇报项目进展，并全力配合主办方和承办方对项目进行的财务检查及监测评估等工作，确保资料真实。

四、档案管理

1.项目负责人应制定项目档案管理工作流程，为项目独立建档，规范项目资料的管理。

2.除统一的项目管理工具外，各项目可根据实际情况建立自己的一套工作档案管理模版，如活动签到表、服务对象信息表、志愿者服务记录表、服务对象满意度调查问卷等。

五、宣传管理

1.与本项目相关的所有出版物或宣传资料（纸质及电子）均须使用统一的社区公益助力计划活动LOGO并注明“崇川区第八届社区公益助力计划支持”字样。

2.获选项目需配合项目承办方系统性宣传工作。项目周期内，执行组织需向承办方提供至少2次重要活动总结讯息，包括活动名称、活动时间及过程、受益群体及其反馈、经验总结等。

六、能力提升

1.执行团队需通过内部例会、志愿者培训等形式，自主开展各类能力提升学习工作；

2.项目承办方在项目周期内，累计提供至少4期集中式能力建设培训，其中，项目管理、财务管理、志愿者管理及结项管理作为必选主题培训，另外由承办方根据社会组织建议、季度督导和节点评估情况再进行有需要的能力建设安排。

3.项目执行方应积极出勤各期能力建设培训，参与每期培训成效反馈与检验，并将此作为项目评估内容之一。

七、财务管理

1.项目方要为项目单独立账，配备必要的专业财务人员，并严格按照《崇川区社区公益助力计划资金管理办法（试行）》、《关于进一步规范公益助力资金使用的通知》以及《崇川区社区公益助力计划项目预算编制说明》支出，规范财务程序，项目资金坚持专款专用，严格履行项目预算和协议，严禁挪作他用。

2.项目承办方应定期开展项目季度督导、中期评估和结项评估，监测包括项目进度、财务管理等项目实施信息，并对每个项目的阶段性执行情况予以星级评定，从而给出阶段性（中期、末期）合理资金拨付建议。

3.原则上，主办方将依据项目预算总额和进度分三笔拨付项目资金，拨款比例分别为40%、40%和20%，但后两笔实际拨付资金将参照阶段性评估意见决定。

4.项目资金由各组织所在街道进行托管，托管街道应认真协助社会组织，开展项目资金申报审核与票据报销等基础财务管理工作，确保执行进度和资金的安全、高效使用。

# 崇川区第八届社区公益助力计划能力建设清单

| 序 | 主题 | 适用对象 | 计划时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公益项目管理培训 | 项目实施团队全体 | 一季度 | 必选 |
| 2 | 公益项目的财务管理基础与实务 | 项目负责人、财务、出纳 | 二季度 | 必选 |
| 3 | 公益组织的志愿者管理 | 项目负责人 | 三季度 | 必选 |
| 4 | 项目结项管理应知与汇报技巧 | 项目实施团队 | 四季度 | 必选 |
| 5 | 社会组织负责人领导力提升 | 社会组织负责人 | 根据督导时间 | 自选 |
| 6 | 社会组织与社区联动性发挥 | 项目实施团队 |  |  |

崇川区财政资金支持公益项目监测与评估工作细则（试行）

一、总则

财政资金支持的公益项目在执行过程中，承办方应负责对项目实施情况进行全程监测和评估，承办方的工作也须接受第三方的监督和评估。监测分为项目常态监测和项目活动现场监测两种方式，由承办方全程跟进项目实施，进行个性化辅导。项目评估按照项目周期分为中期评估和末期评估，由承办方对项目实施情况和工作绩效进行综合评估。

建立第三方监督评估机制，由基层干部、项目受众及相关专家组成监督评估组，对项目执行情况和承办方工作绩效进行常态监督和综合评估。
    二、项目监测

（一）季度督导

承办方于每季度第一个月的上旬（一般为当季度第一个月的1日至12日之间）进行季度督导排期，季度督导以项目落地街道为单位，进街道开展现场督导工作，邀请落地街道、社区工作人员、社区受众等第三方力量参与督导会观摩和交流，督导会上，各方积极正视第三方提出的各项合理性项目建议和诉求。

此外，项目执行方需最大化公开项目执行计划、活动安排信息及机构联系方式，同时项目主办方、承办方设立项目监督反馈电话接受各方监督来电，并认真对待来电意见，及时做好信息核查和问题纠正。

（二）项目走访

项目承办方在实施周期内，组织专门人员对重点项目进行至少一次实地走访，了解项目在具体活动实施中，人力、物力、技术、组织等工作投入的使用是否符合项目既定设计，阶段性项目成效实现情况，项目可能需要的支持等信息。

如有任何变动，项目方应在不得改变项目目标设定、服务人群以及原定预算总额的情况下，向承办方提出书面申请，并获得主办方认可后方能执行新计划。整个项目周期内，活动调整应控制在3次以内。

- 项目评估

项目方实施方在项目周期内，应主动接受项目主办方、承办方做出的中期评估与结项评估两次评估安排。评估方式上，两次评估均采用项目方自评与现场评估相结合的形式。

1、项目方自评估

承办方在中期评估节点后、面对面现场评估前1个月，将《崇川区社区公益助力计划获选项目中期自评报告》（以下简称《自评报告》）模板以及中期评估通知、评估要求、评估资料准备等提示发送给项目方。

项目方应认真、完整填写《自评报告》，重点对项目计划回顾、项目实际实施情况、项目方案调整情况、项目成效、财务执行情况、项目影响力、项目新发现与改进等方面进行自我评估。

承办方收到各项目提交报告后，着手邀请评估专家组建评估小组，为项目面对面评估排期，与评估相关方约定面对面现场评估的时间与地点。未交报告则视作延期或不予评估。

2、现场评估

承办方工作人员依据评估分组情况，一般按照两组并列评估的方式推进评估工作。每个评估小组组成人员不少于4人，包括主办方代表、承办方代表、外部社会组织项目评估专家、高校老师或本地其他政府业务代表。评估小组设组长一名统筹本小组评估工作，现场将通过与项目执行方面谈，核查以下信息：

（1）项目基本档案资料（服务对象基本资料、活动记录、团队项目沟通记录、活动签到表、重大活动方案及传播稿件、活动原图、季度工作反馈表、评估报告等）

（2）财务凭证（项目全年财务收支表、项目明细账复印件、记账凭证复印件、原始凭证复印件）

（3）其他资料（媒体报道、调整申请表、服务团队明细、相关活动重要资源合作协议等）

结合现场陈述和季度督导意见反馈，评估小组对评估中出现的问题，现场给予项目方意见和建议，督促项目方查漏补缺，完善下阶段项目执行安排。

3、相关方回访

针对项目的直接受益人和间接受益人，以及针对评估中发现的存疑之处，承办方工作人员将以半结构访谈的方式，通过实地走访或电话访问，对该部分问题项目的直接服务对象、参与义工、落地社区等利益相关者采取随机咨询，以进一步了解项目真实动态检验项目成效。

4、评估信息反馈

现场评估结束后一个月内，承办方统计所有项目评估结果，完成评估综合星级评定，完成《崇川区社区公益助力计划项目评估评分表》个文字分析说明，务求真实、客观；并将书面报告报项目主办方确认，协助项目主办方召开评估结果沟通会，将评估结论要点通报于各项目  方及其所在业务主管单位。

5、资料归档

主办方、承办方分别对所有评估过程文件进行归档。

四、承办工作的监督

（1）主办方、承办方积极主动邀请各街道、社区基层干部、社区受众、社会组织代表作为第三方，常态化参与区级公益项目承办方的各项监测、培训、督导、评估等工作；

（2）承办方应在“崇川民政”以及崇川区社会组织公益创投园网站等平台，主动公开本届项目承办管理的具体工作通知、承办具体过程、承办阶段性产出等信息。

（3）在承办工作结项阶段，邀请有关街道分管领导、社会组织工作人员、主办单位科室、纪委领导共同组建第三方评估小组，对承办方工作进行综合评估。承办方应安排一名答辩人员，公开全部承办工作管理资料，并结合PPT文稿，对当前承办产出、承办分析、下阶段承办安排、承办财务使用情况等信息作详细陈述，回答和回应现场人员提出的承办疑问。

附：项目走访记录表

项目走访记录表

| 执行机构 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 走访人员、时间、地点： |
| 走访内容：（项目进展、团队建设、台账资料、项目优势、项目不足等） |
| 走访意见： |

# 崇川区第八届社区公益助力计划财务注意事项

参照《崇川区社会组织公益创投项目资金使用管理办法（试行）》、《关于进一步规范公益助力资金使用的通知》实施要求，在具体财务管理操作中，第八届社区公益助力计划各项目财务支出仍需注意以下事项：

一、注意事项

1、志愿者补贴、专家补贴、项目兼职补贴及项目专职补贴，需按照既定标准，参照劳务费支付表造单发放，签字规范。

2、公益项目经费不得用于购买固定资产，不可直接给服务对象发放补贴。

3、举办活动租赁车辆、借用场地和购买演出服等重要或较大业务经费支出，事先应签订协议合同。列支需附协议合同。

4、物品购买需附明细购物清单，列支时要注明具体活动用途。

5、所有原始发票要规范，审批手续要健全。（需有经办人、证明人、验收人、批准人等签字）。

二、财务台账资料

1、社区公益助力计划项目协议。

2、项目全年财务收支表。（上交街道会计前需复印自行留档）

3、项目明细账复印件。（上交街道会计前需复印自行留档）

4、所有记账凭证复印件。（上交街道会计前需复印自行留档）

5、所有原始凭证复印件。（上交街道会计前需复印自行留档）

# 崇川区第八届社区公益助力计划项目管理使用工具

## 项目资料管理

## 活动策划方案

| 活动方案 |
| --- |
| 活动名称 |  | 活动日期 |  |
| 活动地点 |  | 预计参与人数 |  |
| 活动目的 |  |
| 预计支出事项及明细 | （包含但不限于物资费、志愿者补贴、专家补贴等） |
| 活动流程安排 |  |

其他相关台账资料：活动通知

## 活动记录反馈表

| 活动记录与评估 |
| --- |
| 活动名称 |  | 活动日期 |  |
| 活动地点 |  | 累计参与人次 |  |
| 活动效果评估 | （服务对象反馈、志愿者反馈、落地社区评价等） |
| 活动小结 | （活动目标是否实现、活动中是否出现意外、活动有哪些值得总结的经验等） |

其他相关台账资料：活动照片、微信公众号等媒体推送发文

## 活动服务对象签到表

| 服务对象活动签到表 |
| --- |
| 活动名称 |  |
| 活动时间 |  | 活动地点 |  |
| 服务对象签到表 |
| 姓名 | 联系地址 | 联系电话 | 签名 |

## 活动工作人员签到表

| 社工、志愿者签到表 |
| --- |
| 活动名称 |  |
| 活动时间 |  | 活动地点 |  |
| 社工、志愿者签到表 |
| 参与姓名 | 服务类型 （社工或志愿者） | 联系电话 | 签名 |

## 5.项目季度活动计划

| 项目季度活动预安排统计表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 执行机构 |  | 项目负责人 |  |
| 计划开展月份 | 月— 月 |
| 计划对应月份 | 活动名称 | 预计频次 | 活动计划如何开展 （时间、地点、主要内容） | 预计服务人次 | 活动预算（元） |
| 第一个月 | …… |  |  |  |  |
| 第二个月 | …… |  |  |  |  |
| 第三个月 | …… |  |  |  |  |
| 小计 | 本阶段，共计划开展 次活动，预计服务 人次，总预算预计 元。 |

## 6.项目季度活动反馈表

| 项目季度实施情况（行不够自行添加） |
| --- |
| 项目名称： 项目负责人： 联系方式： |
| 活动名称 | 活动频次 | 实际服务人次 | 志愿者参与人次 | 活动实际使用费用 |
| 活动1： |  |  |  |  |
| 活动2： |  |  |  |  |
| 活动3： |  |  |  |  |
| 活动…… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |
| 社会资金筹集数额 |  | 其他社会资助情况 |  |
| 媒体报道次数 | 市级媒体 | 省级媒体 | 全国性媒体 |
|  | 报纸 | 杂志 | 电视 | 网站 | 其他 | 报纸 | 杂志 | 网站 | 其他 | 报纸 | 杂志 | 电视 | 网站 | 其他 |
| 具体媒体报道平台名称 |  |
| 本季度总结 |
| 填写本季度的工作总体概况，服务人群的反馈情况，遇到的困难与问题等。 |

### 7.项目计划调整申请

关于第八届社区公益助力计划

“    ”项目计划安排部分调整的申请

主办方、承办方：

请在此依次阐明项目需调整计划内容，因何，替代方案（时间、地点、具体安排），调整后是否改变原有活动目的，既定服务对象是否变化，预算是否有影响等。

请批示。

落款（机构名称）

年   月   日

区爱德意见：                      区民政局意见：

□ 同意                            □ 批准

□ 不同意                          □ 不批准

## 8.项目评估报告模板

（1）项目实际实施情况

①已开展活动情况。（包括问题与目标，服务对象特点及数量，实施范围，累计开展活动类型/主题、次数；计划完成率；累计志愿者参与人次；累计参与各类项目能力建设活动频次；项目/活动获宣传的平台及次数）

②已投入人力物力资源情况。（指项目采取的措施，开展的干预方法，争取到的外部督导，累计争取到非项目资助范围内的其他人力、物力资源）

（2）项目成效分析

①项目对于服务对象的成效/影响（项目目标实现情况，是否帮助服务对象解决了项目干预前的问题；解决到什么程度；对服务对象后续生活等方面的影响如何？）

②项目对于所在社区的成效/影响（项目是否为社区更多居民知晓、参与项目活动情况如何、是否获得社区邻里微服务的品牌?）

③项目对本机构的影响如何？（机构资金量有无增加、志愿者补充情况、日常活动常态化情况、团队分工完善情况、组织获得荣誉表彰情况等？）

（3）项目的不足和反思

（从项目的服务对象、团队内部志愿者的反馈，项目的资金使用结构合理程度，项目执行人力的分配程度，项目购买物资是否存在浪费现象，项目预算中的宣传费是否使用到位等）

## 财务管理

## 项目资金申请表（实报实销时填写）

崇川区社区公益助力计划项目资金

报支申请表

申请单位（公章）：                                 单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 实施地点 | 街道 社区 邻里服务处 |
| 项目立项资金总额 |  | 本次申请报支金额 |  |
| 已申请金额 |  | 剩余可申请金额 |  |
| 诚信承诺 本单位所提供的申请资料均真实、有效，如有弄虚作假，产生一切后果责任由本单位承担。 承诺单位：（盖章） 承诺人： 年 月 日 |

| 本次报账费用支出明细表 |
| --- |
| 支出事项 | 费用支出明细内容 | 单据张数 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |
| 项目实施单位意见 | 经手人： 年 月 日（公章） |
| 街道民政办审核意见： 审核人： 年 月 日（公章） | 分管领导审批意见： 审批人： 年 月 日（公章） |

注：正反打印

## 项目预算调整申请表

关于第八届社区公益助力计划

“             ”项目预算调整的申请

主办方、承办方：

请在此依次阐明项目由来，原定预算总额，预算因何原因需要调整，现在作何调整，调整后对预算总额（不可变）、其他事项支出以及项目稳定性、实效性有无影响，以及制填并后附调整前后预算对比表（写明预算用途、单价、数量、总额）

请批示。

落款（机构名称）

年   月   日

区爱德意见：                      区民政局意见：

□ 同意                            □ 批准

□ 不同意                          □ 不批准

## 3.人员补贴

（1）行政综合管理人员（兼职）补贴表

行政综合管理人员（兼职）补贴签领单

项目

年     月                                  单位：元

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 联系方式 | 服务内容 | 补贴金额 | 签领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）一般技术人员劳务支出表

指本组织临时链接的医护、心理、技工等专业技术人员，不超过150元/天。

________________________项目                   活动

劳务签收单

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 服务内容、时间、地点 | 补贴金额 | 签领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制表人： 审批人： 发放人： |

（3）专家劳务补贴表

参照高级专业技术职称人员500-800元/人天（需具有高级职称认定，如主任医师、教授、高级教师等资格证书）、其他专业技术一般人员300-500元/人天的标准执行。超过两天的，第三天及以后的费用标准，高级专业技术职称人员每人每天300-400元，其他专业技术人员每人每天200-300元。

_______________________项目                    活动

专家劳务签收单

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 服务内容、时间、地点 | 补贴金额 | 签领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制表人： 审批人： 发放人： |

附件：现场能反映培训主题的照片、课件的首尾页、专家的相关资质证明

（5）志愿者补贴签领表

志愿者补贴包括餐费、市内交通费等补贴，每天不超过80元，单次志愿服务时长不超过半天的按照30元/人结算，发放志愿者补贴的不得再以报销形式列支餐费和交通费等。

________________________项目

志愿者补贴签收单

| 活动名称 |  | 活动地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系方式 | 服务内容 | 服务时间 | 服务补贴 | 签领人 |
| 制表人： 审批人： 发放人： |

## 4.项目评估财务预决算表模板

| 崇川区第八届社区公益助力计划立项项目预算表（单位: RMB) | 崇川区第八届社区公益助力计划立项项目决算表（单位: RMB) |
| --- | --- |
| 序号 | 类 | 具体预算说明（与项目书预算保持一致） | 2020年实际收支 | 说明 （实际发生与预算不一致原因） |
|  |  | 具体事项 | 金额明细 | 小计 | 已报支款项 | 实际发生 |  |
| 1 | 活动成本支出（含活动志愿者、培训讲师支出等） |  |  |  |  |  |  |
| 以上累计 |  |  |  |  |
| 2 | 项目专职人力支出（创投项目可不填写该项） |  |  |  |  |  |  |
| 以上累计 |  |  |  |  |
| 3 | 项目行政综合管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 以上累计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 余 额 （收入-实际发生金额） |  |

备注：预算部分以项目书定稿内容为准，决算部分以实际使用为准。

# Footnotes

若实际开展的活动数量超出填写栏目的数量，请自行增加栏目。

除了募集到的社会资金外所取得社会资助，如场地、物质等等。填写该栏时请注明资助方与资助内容，如“××居委会提供××场地”。

媒体报道的具体情况请填写在下面的空白栏里，有转播转载的情
况不重复加算，同样在空白栏里写明即可。